## Slide 1: EJERCICIO CPM-REDUCCIÓN TIEMPOS VS COSTOS

## Slide 2
Una empresa del sector alimentario contrata un servicio de consultoría para el desarrollo de dos (2) productos que serán presentados en una feria internacional a realizarse próximamente, para tal fin la firma consultora les envía una propuesta económica con las actividades y cronograma que se muestran en la tabla 1:

## Slide 3
Dado que la fecha de realización de la feria está cerca y su compromiso es presentar sus nuevos productos, les solicitan a los consultores buscar alternativas para reducir el tiempo de entrega de los resultados del proyecto, para lo cual estarían dispuestos a pagar U$ 1000 de más. En respuesta a la solicitud de la empresa, la firma consultora analiza los sobrecostos que podrían traer la reducción en el tiempo de ejecución de las actividades con el fin de usar el método de ruta crítica y el modelo de reducción de tiempos-costos y obtener así un tiempo y costo aproximado de entrega de los productos solicitados. Los datos se muestran en la tabla 2.

## Slide 4
Con la información anterior, el líder del equipo de consultores les pide a sus compañeros que por favor analicen la información y le provean los siguientes datos:
a) Cuales son las tareas a las que se puede realizar reducción en el tiempo.
b) Cuanto es el tiempo máximo que se podría reducir el proyecto.
c) Estimar si el presupuesto extra ofrecido por la empresa es suficiente para cubrir el tiempo máximo de reducción del proyecto.

## Slide 5
PASO 1: definir el tiempo máximo de reducción por actividad y el costo extra de reducción por unidad de tiempo.

## Slide 6
PASO 2: dibujar la red de actividades con la interrelación entre cada una de ellas.

## Slide 7
PASO 3: escribir los tiempos hacia adelante y hacia atrás para conocer la duración del proyecto, la holgura y la ruta crítica.

## Slide 8
PASO 4: reducir una semana en la actividad de la ruta critica con menor costo por unidad de tiempo, recalcular ruta crítica y costo del proyecto.

## Slide 9
PASO 5: seguir reduciendo una semana en la actividad de la ruta critica con menor costo por unidad de tiempo, recalcular ruta crítica y costo del proyecto hasta llegar al máximo según criterios establecidos.